## Analyse stratégique
🎯 Stratégie de... | reconversion professionnelle | ...dans le développement Web
⬅️ Retour au cours
Étapes :
1. Sélectionnez un objectif stratégique. | 💪 Forces | 👎 Faiblesses
2. Remplissez les colonnes colorées avec vos forces et faiblesses. | Persévérant | Créativité
3. Remplissez les lignes colorées avec les opportunités et menaces. | Débrouillard | Patience
4. Croisez les colonnes avec les lignes pour déterminer les meilleurs tactiques. | Déterminé | Inventivité
5. Demandez le feedback d'un observateur extérieur (ami, collègue...). | Esprit d’équipe | Optimisme
| Méthodique | Anglais
✌️ Opportunités | 🌟 Offensive | ✨ Préventive
Développer un site complet sans aide extérieure | Pratiquer un maximum pour ne pas perdre l'acquis | Améliorer et revenir sur le code déjà produit
Atteindre un bon niveau en développement Web | Connaitre les possibilités des différents Framework | Suivre les nouvelles versions et les assimiler
Aider les développeurs novices à débugger leurs codes | Partager ses connaissances | Etre abonné à des forums pour partager mon expérience
Concevoir un cour sur un Framework bien connu | Créer de la documentation, des Best Practice et autres tutos. | Créer un site/blog pour partager les connaissances
⚠️ Menaces | 💥 Défensive | 🔥 Urgence
Veille technologique | Etre abonner à des sites pour ne pas rater les mises à jour | Formation en continu
Règles W3C non respectées | Vérifier en ligne si mon code respecte les règles | Documenter le code avec des commentaires
Mauvaise analyse des besoins clients et ou cahier des charges | Etre en symbiose avec le client sur ses réelles besoins | Savoir lire et prioriser les taches d'un cahier des charges
Respect des délais | Déléguer et/ou distribuer à l'équipe selon leurs compétence pour respecter les délais | Connaitre mes limite pour ne pas impacter le client
Note on B10: Capitalisez sur vos forces pour saisir de nouvelles opportunités d'apprentissage.
Note on C10: Corrigez vos faiblesses pour saisir de nouvelles opportunités d'apprentissage.
Note on B16: Capitalisez sur vos forces pour vous prémunir contre d'éventuelles menaces.
Note on C16: Corrigez au plus vite vos faiblesses pour qu'elles arrêtent de menacer l'atteinte de votre objectif stratégique.

## Juin
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2021-06-01 | [28 empty] | 1
Actions | 🎚 Type | ⚒ Ressource | ⏱ Heures cumulées | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-13 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30
[SUJET D'ETUDE N°1] Je suis capable de m'organiser suivant le temps imparti | bar: 2021-06-01
Apprenez à apprendre | Séance guidée | Cours | 0.16667 | 2021-06-01: 0.16667
Construire mon plan d'apprentissage personnalisé | Pratique délibérée | Exercices | 0.26042 | 2021-06-14: 0.26042
Construire ma carte mental Développeur Web | Pratique délibérée | Exercices | 0.041667 | 2021-06-01: 0.041667
Construire mon mind-mapping | Pratique délibérée | Exercices | 0.041667 | 2021-06-01: 0.041667
Session avec mon mentor (Antoine trouvé) | Séance guidée | Mentorat | 0.09375 | 2021-06-14: 0.03125; 2021-06-21: 0.03125; 2021-06-28: 0.03125
Soutenance du projet | Séance guidée | Soutenance | 0.020833 | 2021-06-30: 0.020833
🎯J'aspire à être capable de Définir ma stratégie d'apprentissage |  |  | 0.625 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 0 | 0.020833 | 0
[SUJET D'ETUDE N°2] : : Wordpress : Je suis capable d'installer un site Wordpress avec un Themes choisi en ligne | bar: 2021-06-01
Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3 | Séance guidée | Cours | 0.83333 | 2021-06-02: 0.29167; 2021-06-03: 0.29167; 2021-06-04: 0.25
Créez un site moderne et professionnel avec WordPress 5 (Banana) | Séance guidée | Cours | 0.625 | 2021-06-04: 0.041667; 2021-06-07: 0.29167; 2021-06-08: 0.29167
Création du site FitActive avec Wordpress | Pratique délibérée | Exercices | 0.58333 | 2021-06-09: 0.29167; 2021-06-10: 0.29167
Création du site Chalets et Caviar avec Wordpress | Séance guidée | Exercices | 0.70833 | 2021-06-11: 0.29167; 2021-06-15: 0.29167; 2021-06-16: 0.125
Création du document contenant les instructions de mise à jour du site | Séance guidée | Exercices | 0.16667 | 2021-06-16: 0.16667
🎯J'aspire à être capable de construire le site selon le cahier des charges fourni par le client |  |  | 1900-01-01 22:00 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[SUJET D'ETUDE N°3] : Analysez les besoins de votre client : je suis capable de comprendre les besoins du client | bar: 2021-06-01
Gérez un projet digital avec une méthodologie en cascade (8 hrs) | Séance guidée | Cours | 0.33333 | 2021-06-17: 0.29167; 2021-06-18: 0.041667
Gérez votre projet informatique facilement (4 hrs) | Séance guidée | Cours | 0.16667 | 2021-06-18: 0.16667
Création cahier des charges (21 hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 0.88542 | 2021-06-18: 0.083333; 2021-06-21: 0.26042; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-23: 0.29167
Créez des sites web responsive avec Bootstrap 4 (12 hrs) | Séance guidée | Cours | 0.5 | 2021-06-24: 0.29167; 2021-06-25: 0.20833
Créez des animations CSS modernes (15 hrs) | Séance guidée | Cours | 0.63542 | 2021-06-25: 0.083333; 2021-06-28: 0.26042; 2021-06-29: 0.29167
Création maquette en HTML/CSS (61 hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 0.29167 | 2021-06-30: 0.29167
🎯J'aspire à être capable de lister les fonctionnalités dont a besoin le client et de contituer un CDC adaptées |  |  | 1900-01-01 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.26042 | 0.25 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.26042 | 0.29167 | 0.29167 | 0
|  | Total du mois | 1900-01-05 08:30
Note on AH1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.
Note on A2: Autant que possible, formulez vos actions sous forme de compétences. Comment bien formuler une compétence : [verbe d'action] + [object de l'action] + [contexte de l'action]
Note on C2: Sur quelles ressources vous appuyez-vous pour réalisation l'activité en question ? - Cours - Exercices - Mentorat - Tutorat - Livres - Livres audio - Podcast - etc
Note on D2: Cette colonne se remplit automatiquement au fur et à mesure que vous remplissez votre plan.
Note on A12: Intégration d'un site Wordpress en ligne

## Juillet
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2021-07-01 | [29 empty] | 1
Actions | 🎚 Type | ⚒ Ressource | ⏱ Heures cumulées | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31
[SUJET D'ETUDE N°2] : : Wordpress : Je suis capable d'installer un site Wordpress avec un Themes choisi en ligne | bar: 2021-07-01
Session avec mon mentor (Antoine trouvé) | Séance guidée | Mentorat | 0.03125 | 2021-07-12: 0.03125
Soutenance du projet | Séance guidée | Soutenance | 0.020833 | 2021-07-19: 0.020833
🎯J'aspire à être capable de construire le site selon le cahier des charges fourni par le client |  |  | 0.052083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[SUJET D'ETUDE N°3] : Analysez les besoins de votre client : je suis capable de comprendre les besoins du client | bar: 2021-07-01
Création maquette en HTML/CSS (61 hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 1900-01-01 06:15 | 2021-07-01: 0.29167; 2021-07-02: 0.27083; 2021-07-05: 0.27083; 2021-07-06: 0.29167; 2021-07-07: 0.29167; 2021-07-08: 0.29167; 2021-07-09: 0.29167; 2021-07-12: 0.26042
Session avec mon mentor (Antoine trouvé) | Séance guidée | Mentorat | 0.03125 | 2021-07-26: 0.03125
🎯J'aspire à être capable de lister les fonctionnalités dont a besoin le client et de contituer un CDC adaptées |  |  | 1900-01-01 07:00 | 0.29167 | 0.27083 | 0 | 0 | 0.27083 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.26042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[SUJET D'ETUDE N°4] : Concevoir la solution technique d'une application : je suis capable créer une Base de données | bar: 2021-07-01
Modélisez et implémentez une base de données relationnelle avec UML (20 hrs) | Séance guidée | Cours | 0.83333 | 2021-07-13: 0.29167; 2021-07-14: 0.29167; 2021-07-15: 0.25
Création du Schéma UML (40 hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 1899-12-31 16:30 | 2021-07-15: 0.041667; 2021-07-16: 0.29167; 2021-07-19: 0.27083; 2021-07-20: 0.29167; 2021-07-21: 0.29167; 2021-07-22: 0.29167; 2021-07-23: 0.20833
Appliquez le principe du Domain-Driven Design à votre application (4 hrs) | Séance guidée | Cours | 0.13542 | 2021-07-26: 0.13542
Appliquez le principe du Domain-Driven Design à votre application (20 hrs) | Séance guidée | Exercices | 0.875 | 2021-07-26: 0.125; 2021-07-27: 0.29167; 2021-07-28: 0.29167; 2021-07-29: 0.16667
Création de la Base de données MySQL avec un jeu de données de démo (40 hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 0.41667 | 2021-07-29: 0.125; 2021-07-30: 0.29167
🎯J'aspire à être capable de Concevoir l’architecture technique d’une application à l’aide de diagrammes UML et de shéma |  |  | 1900-01-02 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.27083 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.20833 | 0 | 0 | 0.26042 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0
|  | Total du mois | 1900-01-05 05:45
Note on AI1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.
Note on A2: Autant que possible, formulez vos actions sous forme de compétences. Comment bien formuler une compétence : [verbe d'action] + [object de l'action] + [contexte de l'action]
Note on C2: Sur quelles ressources vous appuyez-vous pour réalisation l'activité en question ? - Cours - Exercices - Mentorat - Tutorat - Livres - Livres audio - Podcast - etc
Note on D2: Cette colonne se remplit automatiquement au fur et à mesure que vous remplissez votre plan.
Note on A4: Intégration d'un site Wordpress en ligne

## Août
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2021-08-01 | [29 empty] | 1
Actions | 🎚 Type | ⚒ Ressource | ⏱ Heures cumulées | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31
[SUJET D'ETUDE N°3] : Analysez les besoins de votre client : je suis capable de comprendre les besoins du client | bar: 2021-08-01
Soutenance du projet | Séance guidée | Soutenance | 0.020833 | 2021-08-02: 0.020833
🎯J'aspire à être capable de lister les fonctionnalités dont a besoin le client et de contituer un CDC adaptées |  |  | 0.020833 | 0 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[SUJET D'ETUDE N°4] : Concevoir la solution technique d'une application : je suis capable créer une Base de données
Création de la Base de données MySQL avec un jeu de données de démo (40 hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 1899-12-31 06:30 | 2021-08-02: 0.27083; 2021-08-03: 0.29167; 2021-08-04: 0.29167; 2021-08-05: 0.29167; 2021-08-06: 0.125
Session avec mon mentor (Antoine trouvé) | Séance guidée | Mentorat | 0.0625 | 2021-08-09: 0.03125; 2021-08-16: 0.03125
Soutenance du projet | Séance guidée | Soutenance | 0.020833 | 2021-08-23: 0.020833
🎯J'aspire à être capable de Concevoir l’architecture technique d’une application à l’aide de diagrammes UML et de shéma |  |  | 1899-12-31 08:30 | 0 | 0.27083 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.125 | 0 | 0 | 0.03125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[SUJET D'ETUDE N°5] : Créez votre premier blog en PHP : je sais lire et comprendre des script en PHP
Gérez du code avec Git et GitHub (6 hrs) | Séance guidée | Cours | 0.42708 | 2021-08-06: 0.16667; 2021-08-09: 0.26042
Concevez votre site web avec PHP et MySQL (70 hrs) | Séance guidée | Cours | 1900-01-01 22:45 | 2021-08-10: 0.29167; 2021-08-11: 0.29167; 2021-08-12: 0.29167; 2021-08-13: 0.29167; 2021-08-16: 0.26042; 2021-08-17: 0.29167; 2021-08-18: 0.29167; 2021-08-19: 0.29167; 2021-08-20: 0.29167; 2021-08-23: 0.27083; 2021-08-24: 0.083333
Adoptez une architecture MVC en PHP (15 hrs) | Séance guidée | Cours | 0.625 | 2021-08-25: 0.29167; 2021-08-26: 0.29167; 2021-08-27: 0.041667
Programmez en orienté objet en PHP (30 hrs) | Séance guidée | Cours | 0.80208 | 2021-08-27: 0.25; 2021-08-30: 0.26042; 2021-08-31: 0.29167
Session avec mon mentor (Antoine trouvé) | Séance guidée | Mentorat | 0.03125 | 2021-08-30: 0.03125
🎯J'aspire à être capable de Présentation du contexte du projet, Analyser le besoin, Organiser le projet |  |  | 1900-01-03 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.26042 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.26042 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.27083 | 0.083333 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167
|  | Total du mois | 1900-01-05 04:30
Note on AI1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.
Note on A2: Autant que possible, formulez vos actions sous forme de compétences. Comment bien formuler une compétence : [verbe d'action] + [object de l'action] + [contexte de l'action]
Note on C2: Sur quelles ressources vous appuyez-vous pour réalisation l'activité en question ? - Cours - Exercices - Mentorat - Tutorat - Livres - Livres audio - Podcast - etc
Note on D2: Cette colonne se remplit automatiquement au fur et à mesure que vous remplissez votre plan.

## Septembre
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2021-09-01 | [28 empty] | 1
Actions | 🎚 Type | ⚒ Ressource | ⏱ Heures cumulées | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30
[SUJET D'ETUDE N°5] : Créez votre premier blog en PHP : je sais lire et comprendre des script en PHP
Programmez en orienté objet en PHP (30 hrs) | Séance guidée | Cours | 0.45833 | 2021-09-01: 0.29167; 2021-09-02: 0.16667
Administrez vos bases de données avec MySQL (40 hrs) | Séance guidée | Cours | 1899-12-31 16:15 | 2021-09-02: 0.125; 2021-09-03: 0.29167; 2021-09-06: 0.26042; 2021-09-07: 0.29167; 2021-09-08: 0.29167; 2021-09-09: 0.29167; 2021-09-10: 0.125
Crétion du premier blog en PHP (95 hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 1900-01-02 23:45 | 2021-09-10: 0.16667; 2021-09-13: 0.26042; 2021-09-14: 0.29167; 2021-09-15: 0.29167; 2021-09-16: 0.29167; 2021-09-17: 0.29167; 2021-09-20: 0.26042; 2021-09-21: 0.29167; 2021-09-22: 0.29167; 2021-09-23: 0.29167; 2021-09-24: 0.29167; 2021-09-27: 0.26042; 2021-09-28: 0.29167; 2021-09-29: 0.29167; 2021-09-30: 0.125
Constition des Livrables (35 hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 0.16667 | 2021-09-30: 0.16667
Session avec mon mentor (Antoine trouvé) | Séance guidée | Mentorat | 0.125 | 2021-09-06: 0.03125; 2021-09-13: 0.03125; 2021-09-20: 0.03125; 2021-09-27: 0.03125
🎯J'aspire à être capable de faire la Présentation contexte du projet, Analyser le besoin, Organiser le projet |  |  | 1900-01-05 10:00 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0
|  | Total du mois | 1900-01-05 10:00
Note on AH1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.
Note on A2: Autant que possible, formulez vos actions sous forme de compétences. Comment bien formuler une compétence : [verbe d'action] + [object de l'action] + [contexte de l'action]
Note on C2: Sur quelles ressources vous appuyez-vous pour réalisation l'activité en question ? - Cours - Exercices - Mentorat - Tutorat - Livres - Livres audio - Podcast - etc
Note on D2: Cette colonne se remplit automatiquement au fur et à mesure que vous remplissez votre plan.

## Octobre
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2021-10-01 | [29 empty] | 1
Actions | 🎚 Type | ⚒ Ressource | ⏱ Heures cumulées | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31
[SUJET D'ETUDE N°5] : Créez votre premier blog en PHP : je sais lire et comprendre des script en PHP
Constition des Livrables (35 hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 1899-12-31 07:15 | 2021-10-01: 0.29167; 2021-10-04: 0.26042; 2021-10-05: 0.29167; 2021-10-06: 0.29167; 2021-10-07: 0.16667
Session avec mon mentor (Antoine trouvé) | Séance guidée | Mentorat | 0.03125 | 2021-10-04: 0.03125
Soutenance du projet | Séance guidée | Soutenance | 0.020833 | 2021-10-11: 0.020833
🎯J'aspire à être capable de faire la Présentation contexte du projet, Analyser le besoin, Organiser le projet |  |  | 1899-12-31 08:30 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[SUJET D'ETUDE N°9] : Stage selon l'avancé de ma formation, penser éventuellement ç chercher un stage
Trouver un stage | Activité complémentaire | Internet | 0
🎯J'aspire à être capable de trouver un stage pour valider ma formation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[SUJET D'ETUDE N°6] : Développez de A à Z : je suis capable de créer un site Symfony simple | bar: 2021-10-01
Créez une application web en PHP de qualité professionnelle (15 hrs) | Séance guidée | Cours | 0.625 | 2021-10-07: 0.125; 2021-10-08: 0.29167; 2021-10-11: 0.20833
Construisez un site web à l’aide du framework Symfony 5 (20 hrs) | Séance guidée | Cours | 0.85417 | 2021-10-11: 0.0625; 2021-10-12: 0.29167; 2021-10-13: 0.29167; 2021-10-14: 0.20833
Développez de A à Z le site communautaire SnowTricks (120hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 1900-01-02 05:30 | 2021-10-14: 0.083333; 2021-10-15: 0.29167; 2021-10-18: 0.26042; 2021-10-19: 0.29167; 2021-10-20: 0.29167; 2021-10-21: 0.29167; 2021-10-22: 0.29167; 2021-10-25: 0.26042; 2021-10-26: 0.29167; 2021-10-27: 0.29167; 2021-10-28: 0.29167; 2021-10-29: 0.29167
Session avec mon mentor (Antoine trouvé) | Séance guidée | Mentorat | 0.0625 | 2021-10-18: 0.03125; 2021-10-25: 0.03125
🎯J'aspire à être capable de de faire la Présentation contexte du projet, Analyser le besoin, Organiser le projet, démontrer et exécuter |  |  | 1900-01-03 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.27083 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0
|  | Total du mois | 1900-01-05 03:00
Note on AI1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.
Note on A2: Autant que possible, formulez vos actions sous forme de compétences. Comment bien formuler une compétence : [verbe d'action] + [object de l'action] + [contexte de l'action]
Note on C2: Sur quelles ressources vous appuyez-vous pour réalisation l'activité en question ? - Cours - Exercices - Mentorat - Tutorat - Livres - Livres audio - Podcast - etc
Note on D2: Cette colonne se remplit automatiquement au fur et à mesure que vous remplissez votre plan.

## Novembre
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2021-11-01 | [28 empty] | 1
Actions | 🎚 Type | ⚒ Ressource | ⏱ Heures cumulées | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30
[SUJET D'ETUDE N°6] : Développez de A à Z : je suis capable de créer un site Symfony simple | bar: 2021-11-01
Développez de A à Z le site communautaire SnowTricks (120hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 1899-12-31 19:30 | 2021-11-01: 0.26042; 2021-11-02: 0.29167; 2021-11-03: 0.29167; 2021-11-04: 0.29167; 2021-11-05: 0.29167; 2021-11-08: 0.26042; 2021-11-09: 0.125
Constition des Livrables (35 hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 1899-12-31 11:15 | 2021-11-09: 0.16667; 2021-11-10: 0.29167; 2021-11-11: 0.29167; 2021-11-12: 0.29167; 2021-11-15: 0.26042; 2021-11-16: 0.16667
Session avec mon mentor (Antoine trouvé) | Séance guidée | Mentorat | 0.09375 | 2021-11-01: 0.03125; 2021-11-08: 0.03125; 2021-11-15: 0.03125
Soutenance du projet | Séance guidée | Soutenance | 0.020833 | 2021-11-22: 0.020833
🎯J'aspire à être capable de de faire la Présentation contexte du projet, Analyser le besoin, Organiser le projet, démontrer et exécuter |  |  | 1900-01-02 09:30 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[SUJET D'ETUDE N°7] : Créez un web service exposant une API : je suis capable de créer un site avec Symfony | bar: 2021-11-01
Construisez une API REST avec Symfony (50 hrs) | Séance guidée | Cours | 1900-01-01 02:30 | 2021-11-16: 0.125; 2021-11-17: 0.29167; 2021-11-18: 0.29167; 2021-11-19: 0.29167; 2021-11-22: 0.27083; 2021-11-23: 0.29167; 2021-11-24: 0.29167; 2021-11-25: 0.25
Adoptez les API REST pour vos projets web (4 hrs) | Séance guidée | Cours | 0.16667 | 2021-11-25: 0.041667; 2021-11-26: 0.125
Créez un web service exposant une API (120 hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 0.71875 | 2021-11-26: 0.16667; 2021-11-29: 0.26042; 2021-11-30: 0.29167
Session avec mon mentor (Antoine trouvé) | Séance guidée | Mentorat | 0.03125 | 2021-11-29: 0.03125
🎯J'aspire à être capable d'Exposer une API REST avec Symfony et Concevoir une architecture efficace et adaptée |  |  | 1900-01-02 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.27083 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0
|  | Total du mois | 1900-01-05 10:00
Note on AH1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.
Note on A2: Autant que possible, formulez vos actions sous forme de compétences. Comment bien formuler une compétence : [verbe d'action] + [object de l'action] + [contexte de l'action]
Note on C2: Sur quelles ressources vous appuyez-vous pour réalisation l'activité en question ? - Cours - Exercices - Mentorat - Tutorat - Livres - Livres audio - Podcast - etc
Note on D2: Cette colonne se remplit automatiquement au fur et à mesure que vous remplissez votre plan.

## Décembre
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2021-12-01 | [28 empty] | 1
Actions | 🎚 Type | ⚒ Ressource | ⏱ Heures cumulées | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30
[SUJET D'ETUDE N°7] : Créez un web service exposant une API : je suis capable de créer un site avec Symfony | bar: 2021-12-01
Créez un web service exposant une API (120 hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 1900-01-03 07:45 | 2021-12-01: 0.29167; 2021-12-02: 0.29167; 2021-12-03: 0.29167; 2021-12-06: 0.26042; 2021-12-07: 0.29167; 2021-12-08: 0.29167; 2021-12-09: 0.29167; 2021-12-10: 0.29167; 2021-12-13: 0.26042; 2021-12-14: 0.29167; 2021-12-15: 0.29167; 2021-12-16: 0.29167; 2021-12-17: 0.29167; 2021-12-20: 0.26042; 2021-12-21: 0.29167; 2021-12-22: 0.041667
Constition des Livrables (35 hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 1899-12-31 11:15 | 2021-12-22: 0.25; 2021-12-23: 0.29167; 2021-12-24: 0.29167; 2021-12-27: 0.26042; 2021-12-28: 0.29167; 2021-12-29: 0.083333
Session avec mon mentor (Antoine trouvé) | Séance guidée | Mentorat | 0.125 | 2021-12-06: 0.03125; 2021-12-13: 0.03125; 2021-12-20: 0.03125; 2021-12-27: 0.03125
🎯J'aspire à être capable d'Exposer une API REST avec Symfony et Concevoir une architecture efficace et adaptée |  |  | 1900-01-04 22:00 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.083333 | 0 | 0
[SUJET D'ETUDE N°8] : Améliorez une application existante : le suis capable de faire la refonte d'un site existant | bar: 2021-12-01
Testez et suivez l'état de votre application PHP (12 hrs) | Séance guidée | Cours | 0.5 | 2021-12-29: 0.20833; 2021-12-30: 0.29167
🎯J'aspire à être capable d'Implémenter de nouvelles fonctionnalités au sein d’une application déjà initiée en suivant un plan de collaboration clair |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.29167 | 0
|  | Total du mois | 1900-01-05 10:00
Note on AH1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.
Note on A2: Autant que possible, formulez vos actions sous forme de compétences. Comment bien formuler une compétence : [verbe d'action] + [object de l'action] + [contexte de l'action]
Note on C2: Sur quelles ressources vous appuyez-vous pour réalisation l'activité en question ? - Cours - Exercices - Mentorat - Tutorat - Livres - Livres audio - Podcast - etc
Note on D2: Cette colonne se remplit automatiquement au fur et à mesure que vous remplissez votre plan.

## Janvier
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2022-01-01 | [29 empty] | 1
Actions | 🎚 Type | ⚒ Ressource | ⏱ Heures cumulées | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31
[SUJET D'ETUDE N°7] : Créez un web service exposant une API : je suis capable de créer un site avec Symfony | bar: 2022-01-01
Soutenance du projet | Séance guidée | Soutenance | 0.020833 | 2022-01-03: 0.020833
🎯J'aspire à être capable d'Exposer une API REST avec Symfony et Concevoir une architecture efficace et adaptée |  |  | 0.020833 | 0 | 0 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[SUJET D'ETUDE N°8] : Améliorez une application existante : le suis capable de faire la refonte d'un site existant | bar: 2022-01-01
Testez fonctionnellement votre application Symfony (6 hrs) | Séance guidée | Cours | 0.27083 | 2022-01-03: 0.27083
Surveillez la performance de votre application PHP (15 hrs) | Séance guidée | Cours | 0.625 | 2022-01-04: 0.29167; 2022-01-05: 0.29167; 2022-01-06: 0.041667
Améliorez une application existante de ToDo & Co (100 hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 1900-01-03 04:45 | 2022-01-06: 0.25; 2022-01-07: 0.29167; 2022-01-10: 0.26042; 2022-01-11: 0.29167; 2022-01-12: 0.29167; 2022-01-13: 0.29167; 2022-01-14: 0.29167; 2022-01-17: 0.26042; 2022-01-18: 0.29167; 2022-01-19: 0.29167; 2022-01-20: 0.29167; 2022-01-21: 0.29167; 2022-01-24: 0.26042; 2022-01-25: 0.29167; 2022-01-26: 0.25
Constition des Livrables (35 hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 0.88542 | 2022-01-26: 0.041667; 2022-01-27: 0.29167; 2022-01-28: 0.29167; 2022-01-31: 0.26042
Session avec mon mentor (Antoine trouvé) | Séance guidée | Mentorat | 0.125 | 2022-01-10: 0.03125; 2022-01-17: 0.03125; 2022-01-24: 0.03125; 2022-01-31: 0.03125
🎯J'aspire à être capable d'Implémenter de nouvelles fonctionnalités au sein d’une application déjà initiée en suivant un plan de collaboration clair |  |  | 1900-01-05 02:30 | 0 | 0 | 0.27083 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167
|  | Total du mois | 1900-01-05 02:30
Note on AI1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.
Note on A2: Autant que possible, formulez vos actions sous forme de compétences. Comment bien formuler une compétence : [verbe d'action] + [object de l'action] + [contexte de l'action]
Note on C2: Sur quelles ressources vous appuyez-vous pour réaliser l'activité en question ? - Cours - Exercices - Mentorat - Tutorat - Livres - Livres audio - Podcast - etc
Note on D2: Cette colonne se remplit automatiquement au fur et à mesure que vous remplissez votre plan.

## Février
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2022-02-01 | [26 empty] | 1
Actions | 🎚 Type | ⚒ Ressource | ⏱ Heures cumulées | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28
[SUJET D'ETUDE N°8] : Améliorez une application existante : le suis capable de faire la refonte d'un site existant | bar: 2022-02-01
Constition des Livrables (35 hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 0.58333 | 2022-02-01: 0.29167; 2022-02-02: 0.29167
Session avec mon mentor (Antoine trouvé) | Séance guidée | Mentorat | 0.03125 | 2022-02-07: 0.03125
Soutenance du projet | Séance guidée | Soutenance | 0.020833 | 2022-02-14: 0.020833
🎯J'aspire à être capable d'Implémenter de nouvelles fonctionnalités au sein d’une application déjà initiée en suivant un plan de collaboration clair |  |  | 0.63542 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[SUJET D'ETUDE N°9] ¦ Effectuez un stage ou construisez une veille technologique | bar: 2022-02-01
Rédigez votre rapport de stage (1 hrs) | Séance guidée | Cours | 0.041667 | 2022-02-03: 0.041667
Préparez-vous aux tests techniques pour devenir développeur (4 hrs) | Séance guidée | Cours | 0.16667 | 2022-02-03: 0.16667
Mettez en place un système de veille informationnelle (4hrs) | Séance guidée | Cours | 0.16667 | 2022-02-03: 0.083333; 2022-02-04: 0.083333
Constition des Livrables (35 hrs) | Pratique délibérée | Exercices | 1899-12-31 11:15 | 2022-02-04: 0.20833; 2022-02-07: 0.26042; 2022-02-08: 0.29167; 2022-02-09: 0.29167; 2022-02-10: 0.29167; 2022-02-11: 0.125
Session avec mon mentor (Antoine trouvé) | Séance guidée | Mentorat | 0
🎯J'aspire à être capable de [Niveau Visé] |  |  | 1899-12-31 20:15 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.26042 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total du mois | 1900-01-01 11:30
Note on AF1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.
Note on A2: Autant que possible, formulez vos actions sous forme de compétences. Comment bien formuler une compétence : [verbe d'action] + [object de l'action] + [contexte de l'action]
Note on C2: Sur quelles ressources vous appuyez-vous pour réalisation l'activité en question ? - Cours - Exercices - Mentorat - Tutorat - Livres - Livres audio - Podcast - etc
Note on D2: Cette colonne se remplit automatiquement au fur et à mesure que vous remplissez votre plan.

## Mars
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2022-03-01 | [29 empty] | 1
Actions | 🎚 Type | ⚒ Ressource | ⏱ Heures cumulées | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31
[SUJET D'ETUDE N°1] : [Niveau actuel] | bar: 2022-03-01
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
🎯J'aspire à être capable de [Niveau Visé] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[SUJET D'ETUDE N°2] : [Niveau actuel] | bar: 2022-03-01
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
🎯J'aspire à être capable de [Niveau Visé] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[SUJET D'ETUDE N°3] : [Niveau actuel] | bar: 2022-03-01
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
🎯J'aspire à être capable de [Niveau Visé] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AI1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.
Note on A2: Autant que possible, formulez vos actions sous forme de compétences. Comment bien formuler une compétence : [verbe d'action] + [object de l'action] + [contexte de l'action]
Note on C2: Sur quelles ressources vous appuyez-vous pour réalisation l'activité en question ? - Cours - Exercices - Mentorat - Tutorat - Livres - Livres audio - Podcast - etc
Note on D2: Cette colonne se remplit automatiquement au fur et à mesure que vous remplissez votre plan.

## Avril
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2022-04-01 | [28 empty] | 1
Actions | 🎚 Type | ⚒ Ressource | ⏱ Heures cumulées | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30
[SUJET D'ETUDE N°1] : [Niveau actuel] | bar: 2022-04-01
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
🎯J'aspire à être capable de [Niveau Visé] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[SUJET D'ETUDE N°2] : [Niveau actuel] | bar: 2022-04-01
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
🎯J'aspire à être capable de [Niveau Visé] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[SUJET D'ETUDE N°3] : [Niveau actuel] | bar: 2022-04-01
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
🎯J'aspire à être capable de [Niveau Visé] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AH1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.
Note on A2: Autant que possible, formulez vos actions sous forme de compétences. Comment bien formuler une compétence : [verbe d'action] + [object de l'action] + [contexte de l'action]
Note on C2: Sur quelles ressources vous appuyez-vous pour réalisation l'activité en question ? - Cours - Exercices - Mentorat - Tutorat - Livres - Livres audio - Podcast - etc
Note on D2: Cette colonne se remplit automatiquement au fur et à mesure que vous remplissez votre plan.

## Mai
PLAN D'ACTION |  |  |  | 2022-05-01 | [29 empty] | 1
Actions | 🎚 Type | ⚒ Ressource | ⏱ Heures cumulées | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31
[SUJET D'ETUDE N°1] : [Niveau actuel] | bar: 2022-05-01
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
🎯J'aspire à être capable de [Niveau Visé] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[SUJET D'ETUDE N°2] : [Niveau actuel] | bar: 2022-05-01
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
🎯J'aspire à être capable de [Niveau Visé] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[SUJET D'ETUDE N°3] : [Niveau actuel] | bar: 2022-05-01
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
[Action] |  |  | 0
🎯J'aspire à être capable de [Niveau Visé] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AI1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.
Note on A2: Autant que possible, formulez vos actions sous forme de compétences. Comment bien formuler une compétence : [verbe d'action] + [object de l'action] + [contexte de l'action]
Note on C2: Sur quelles ressources vous appuyez-vous pour réalisation l'activité en question ? - Cours - Exercices - Mentorat - Tutorat - Livres - Livres audio - Podcast - etc
Note on D2: Cette colonne se remplit automatiquement au fur et à mesure que vous remplissez votre plan.

## mind-mapping
| Apprendre à apprendre |  | Trouvez votre Ikigai
Avancez progressivement, petit pas par petit pas
Objectifs de manière SMART
Dégagez du temps libre